## 25032023
Biên bản họp, làm việc nhóm | [5 empty] | Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 13 | [5 empty] | Nhóm: 13
Thời gian – time: 17h40-19h20 | [5 empty] | Thời gian – time: <17h40-19h20> <25/03>
Địa điểm – location: zoom | [5 empty] | Địa điểm – location: zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Quốc Tuấn | [5 empty] | Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Quốc Tuấn
Thành viên tham dự - Participants: tất cả các thành viên | [5 empty] | Thành viên tham dự - Participants: tất cả các thành viên
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú | # | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Linh Ngân | x |  |  |  | 1 | Nguyễn Thị Linh Ngân | x
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | x |  |  |  | 2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | x
3 | Trần Quốc Tuấn | x |  |  |  | 3 | Trần Quốc Tuấn | x
4 | Trương Thu Huyền | x |  |  |  | 4 | Trương Thu Huyền | x
5 | Trương Thị Thủy | x |  |  |  | 5 | Trương Thị Thủy | x
Chương trình họp – Meeting agenda | [5 empty] | Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes |  | # | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Giới thiệu qua về github, trình bày tổng quát các vấn đề | Trần Quốc Tuấn | 10p |  |  | 1 | Giới thiệu qua về github, trình bày tổng quát các vấn đề | Trần Quốc Tuấn | 10p
2 | Thảo luận lại chủ đề và các yêu cầu của sản phẩm | Tất cả thành viên | 2p |  |  | 2 | Thảo luận lại chủ đề và các yêu cầu của sản phẩm | Tất cả thành viên | 2p
3 | Tìm tài liệu học ( bao gồm tài liệu tiếng anh) | Tất cả thành viên | 5p |  |  | 3 | Tìm tài liệu học ( bao gồm tài liệu tiếng anh) | Tất cả thành viên | 5p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions | [5 empty] | Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes | # | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên gần như chưa biết sử dụng github | tự học trên youtube |  | tự học trên youtube | Các thành viên phải tạo được một tài khoản github để sử dụng | 1 | Các thành viên gần như chưa biết sử dụng github | tự học trên youtube |  | tự học trên youtube | Các thành viên phải tạo được một tài khoản github để sử dụng
2 | Chưa rõ yêu cầu của website cần làm | Hỏi trực tiếp thầy |  | Hỏi trực tiếp thầy |  | 2 | Chưa rõ yêu cầu của website cần làm | Hỏi trực tiếp thầy |  | Hỏi trực tiếp thầy
3 | Tài liệu tham khảo | Ngôn ngữ cần sử dụng, các ứng dụng cần dùng, tham khảo mô hình web bán sách fahasa, tài liệu thiết kế web bằng tiếng anh |  | Java, html, css, sql, |  | 3 | Tài liệu tham khảo | Ngôn ngữ cần sử dụng, các ứng dụng cần dùng, tham khảo mô hình web bán sách fahasa, tài liệu thiết kế web bằng tiếng anh |  | Java, html, css, sql,
4 | Chọn chủ đề | Xây dựng web bán quần áo, đồ ăn, sách , mỹ phẩm |  | Xây dựng website bán quần áo |  | 4 | Chọn chủ đề | Xây dựng web bán quần áo, đồ ăn, sách , mỹ phẩm |  | Xây dựng website bán quần áo
Kế hoạch hành động – Action plan | [5 empty] | Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes |  | # | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu về github và cách sử dụng | 31/3/2023 | Tất cả các thành viên | tạo được tài khoản để sử dụng |  | 1 | Tìm hiểu về github và cách sử dụng | 31/3/2023 | Tất cả các thành viên | tạo được tài khoản để sử dụng
2 | Tìm tài liệu về sql | 31/3/2023 | Linh Ngân |  |  | 2 | Tìm tài liệu về sql | 31/3/2023 | Linh Ngân
3 | Tìm tài liệu về java | 31/3/2023 | Bích Ngọc |  |  | 3 | Tìm tài liệu về java | 31/3/2023 | Bích Ngọc
4 | Tìm tài liệu về css | 31/3/2023 | Thu Huyền |  |  | 4 | Tìm tài liệu về css | 31/3/2023 | Thu Huyền
5 | Đặc tả yêu cầu khách hàng | 31/3/2023 | Tuấn |  |  | 5 | Đặc tả yêu cầu khách hàng | 31/3/2023 | Tuấn
6 | Tìm tài liệu về html | 31/3/2023 | Thủy |  |  | 6 | Tìm tài liệu về html | 31/3/2023 | Thủy
Đóng góp nhóm – Team contribution | [5 empty] | Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes |  | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Quốc Tuấn | Học github trên youtube | không |  |  |  | Trần Quốc Tuấn | Học github trên youtube | không
| Nguyễn Thị Linh Ngân | Chọn shopee làm tham khảo | không |  |  |  | Nguyễn Thị Linh Ngân | Chọn shopee làm tham khảo | không
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | Dùng tài liệu thiết kế web bằng tiếng anh | không |  |  |  | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Dùng tài liệu thiết kế web bằng tiếng anh | không
| Trương Thị Thủy | chọn fahasha làm web tham khảo | không |  |  |  | Trương Thị Thủy | chọn fahasha làm web tham khảo | không
| Trương Thu Huyền | Dùng java, css, html | không |  |  |  | Trương Thu Huyền | Dùng java, css, html | không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback | [5 empty] | Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a | [5 empty] | Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 5 | Số phiếu 4 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1 |  |  | Số phiếu 5 | Số phiếu 4 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
|  |  |  | 0 |  | Nguyễn Thị LInh Ngân | 1
[6 empty] | Nguyễn Thị Bích Ngọc |  | 1
[6 empty] | Trương Thị Thủy | 1
[6 empty] | Trương Thu Huyền | 1

## 26032023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 13
Thời gian – time: <11h20-11h43> <26/03>
Địa điểm – location: zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Quốc Tuấn
Thành viên tham dự - Participants: tất cả các thành viên
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Linh Ngân | x
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | x
3 | Trần Quốc Tuấn | x
4 | Trương Thu Huyền | x
5 | Trương Thị Thủy | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Phân chia công việc check chéo | Cả nhóm | 2p
2 | Phân chia nhóm trưởng, thư ký theo tuần | Cả nhóm | 7p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | check github | 15p | Trần Quốc Tuấn
2 | check nội dung báo cáo | 15p | Nguyễn Thị Bích Ngọc
3 | check video | 15p | Trương Thị Thủy
4 | check biên bản kick-off | 15p | Nguyễn Thị Linh Ngân
5 | check biên bản họp nhóm | 15p | Trương Thu Huyền
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 5 | Số phiếu 4 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Thị Linh Ngân | 1
Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1
Trương Thị Thủy |  | 1
Trương Thu Huyền | 1

## 1042023
BIÊN BẢN HỌP, LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 13
Thời gian – time: 19h- 1/4/2023
Địa điểm – location: google meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trương Thu Huyền
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Linh Ngân | Đúng giờ
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Đúng giờ
3 | Trương Thị Thủy | Đúng giờ
4 | Trần Quốc Tuấn | Đúng giờ
5 | Trương Thu Huyền | Đúng giờ
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | đảm bảo học git-hup đầy đủ | Trần Quốc Tuấn | 19h-19h40h
2 | chọn màu bố cục | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 19h40-19h50
3 | phân chia nhiệm vụ thiết kế web | Trương Thu Huyền | 19h50-20h10
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | học git-hup | Tiếp tục nghiên cứu |  | Tự học trên youtube
2 | chọn màu bố cục | 3 màu bố cục: Trắng, đen, hồng
3 | Nhiệm vụ thiết kế web bán quần áo | Thiết kế header và footer và tìm tài liệu liên quan |  | Thiết kế header và footer và tìm tài liệu
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | học git-hup | 1-7/4/2023 | cả nhóm | cả nhóm phải có tk và biết dùng git
2 | Thiết kế header | 1-14/4/2023 | Linh Ngân +Tuấn
3 | Thiết kế footer | 1-14/4/2023 | Ngọc+ Huyền
4 | Tìm tài liệu sản phẩm | 1-14/4/2023 | Trương Thị Thủy
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Nguyễn Thị Linh Ngân | Tạo header
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chọn màu bố cục
| Trương Thu Huyền | tạo footer
| Trương Thị Thủy | Chọn màu bố cục
| Trần Quốc Tuấn | hướng dẫn học git thêm
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Trần Quốc Tuấn |  | 1
Nguyễn Thị Bích Ngọc |  | 1
Trương Thị Thủy | 1
Nguyễn Thị Linh Ngân | 1

## 8042023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 13
Thời gian – time: <17h40-19h20> <8/04>
Địa điểm – location: zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Quốc Tuấn
Thành viên tham dự - Participants: tất cả các thành viên
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Linh Ngân | x
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | x
3 | Trần Quốc Tuấn | x
4 | Trương Thu Huyền | x
5 | Trương Thị Thủy | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Giới thiệu qua về github, trình bày tổng quát các vấn đề | Trần Quốc Tuấn | 10p
2 | Thảo luận lại chủ đề và các yêu cầu của sản phẩm | Tất cả thành viên | 2p
3 | Tìm tài liệu học ( bao gồm tài liệu tiếng anh) | Tất cả thành viên | 5p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên gần như chưa biết sử dụng github | tự học trên youtube |  | tự học trên youtube | Các thành viên phải tạo được một tài khoản github để sử dụng
2 | Chưa rõ yêu cầu của website cần làm | Hỏi trực tiếp thầy |  | Hỏi trực tiếp thầy
3 | Tài liệu tham khảo | Ngôn ngữ cần sử dụng, các ứng dụng cần dùng, tham khảo mô hình web bán sách fahasa, tài liệu thiết kế web bằng tiếng anh |  | Java, html, css, sql,
4 | Chọn chủ đề | Xây dựng web bán quần áo, đồ ăn, sách , mỹ phẩm |  | Xây dựng website bán quần áo
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu về github và cách sử dụng | 31/3/2023 | Tất cả các thành viên | tạo được tài khoản để sử dụng
2 | Tìm tài liệu về sql | 31/3/2023 | Linh Ngân
3 | Tìm tài liệu về java | 31/3/2023 | Bích Ngọc
4 | Tìm tài liệu về css | 31/3/2023 | Thu Huyền
5 | Đặc tả yêu cầu khách hàng | 31/3/2023 | Tuấn
6 | Tìm tài liệu về html | 31/3/2023 | Thủy
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Quốc Tuấn | Học github trên youtube | không
| Nguyễn Thị Linh Ngân | Chọn shopee làm tham khảo | không
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | Dùng tài liệu thiết kế web bằng tiếng anh | không
| Trương Thị Thủy | chọn fahasha làm web tham khảo | không
| Trương Thu Huyền | Dùng java, css, html | không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 5 | Số phiếu 4 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Thị Linh Ngân | 1
Nguyễn Thị Bích Ngọc |  | 1
Trương Thị Thủy | 1

## 17042023
BIÊN BẢN HỌP, LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 13
Thời gian – time: 8h00- 17/4/2023
Địa điểm – location: google meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trương Thị Thủy
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Linh Ngân | Đúng giờ
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Đúng giờ
3 | Trương Thị Thủy | Đúng giờ
4 | Trần Quốc Tuấn | Đúng giờ
5 | Trương Thu Huyền |  |  | Vắng
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Giao lưu và khởi động | cả nhóm | 8h00-8h10
2 | Chỉnh lại footer và header | Ngân, Tuấn, Ngọc | 8h10-9h00
3 | kiểm tra kết quả nhiệm vụ và tiến trình đang thực hiện | Trương Thị Thủy | 9h100-9h15
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | một số lỗi bố cục, giao diện | Cả nhóm thảo luận và chỉnh sửa |  | Cả nhóm thảo luận và chỉnh sửa
2 | Tiến trình nhiệm vụ hoạt động | đôn đốc các thành viên nhóm hoạt động tích cực |  | đôn đốc các thành viên nhóm
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu usecase theo nội dung được giao | 21/4/1023 | cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Nguyễn Thị Linh Ngân | Chỉnh sửa header | Chỉnh sửa footer
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chỉnh sửa footer | Chỉnh sửa header
Trương Thu Huyền
| Trương Thị Thủy | Chỉnh sửa header
| Trần Quốc Tuấn | Chỉnh sửa header | Chỉnh sửa footer
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Trần Quốc Tuấn |  | 1
Nguyễn Thị Bích Ngọc |  | 1
Trương Thị Thủy | 1

## 23042023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 13
Thời gian – time: <16h-17h30p><23/04>
Địa điểm – location: google meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Thị Linh Ngân
Thành viên tham dự - Participants: Toàn Bộ Các Thành Nhóm
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Quốc Tuấn | X
2 | Nguyễn Thị Linh Ngân | X
3 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | X
4 | Trương Thị Thủy | X
5
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Trình bầy nội dung học ngày 19/04/2023 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 15p | Thành viên Nguyễn thị bích ngọc chia sẻ thông tin với cả nhóm
2 | Bàn giao tài liệu hình ảnh | Trương Thị Thủy | 8p | Thành viên Trương Thị Thủy bàn giao tài liệu cho nhóm
3 | Phân công lại công việc nhóm | Nguyễn Thị Linh Ngân | 15p | Nhóm trưởng bàn giao lại công việc
4 | Ghép header và footer | Trần Quốc Tuấn | 10p | Thành viên Trần Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ ghép header và Footer hạn đến ngày 28/04
5 | Check Chéo Nhóm 2 | Cả Nhóm | 15p | Cả nhóm thực hiện
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Điều chỉnh thành viên nhóm | Bỏ phiếu loại thành viên Trương Thu Huyền giữa các thành viên trong nhóm, hỏi ý kiến thầy |  | Bỏ phiếu loại thành viên Trương Thu Huyền giữa các thành viên trong nhóm
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Viết code trang chủ | 24/04-2/04 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Hoàn thành trước 24h ngày 2/05
2 | Viết trang đăng nhập | 24/04-2/04 | Trần Quốc Tuấn | Hoàn thành trước 24h ngày 2/05
3 | Viết tìm kiếm | 24/04-8/04 | Nguyễn Thị Linh Ngân | Tham khảo thêm và trợ giúp từ nhóm
4 | Viết giỏ hàng | 24/04-8/04 | Trương Thị Thủy | Tham khảo thêm và trợ giúp từ nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Quốc Tuấn | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Thị Linh Ngân | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1 | 1 | 1
4 | Trương Thị Thủy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Trần Quốc Tuấn | 1
Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1
Trương Thị Thủy |  | 1

## 752023
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 13
Thời gian – time: <15h44-> Ngày 07/05/2023
Địa điểm – location: google meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Quốc Tuấn
Thành viên tham dự - Participants: Toàn Bộ Các Thành Nhóm
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Quốc Tuấn | X
2 | Nguyễn Thị Linh Ngân | X
3 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | X
4 | Trương Thị Thủy | X
5
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Phân công việc | Trần Quốc Tuấn | 20p | Thành viên Trần Quốc Tuấn dẫn dắt cả nhóm
2 | check chéo | Trần Quốc Tuấn | 20p | Thành viên Trần Quốc Tuấn dẫn dắt cả nhóm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | không | không |  | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Viết code trang chủ |  | Nguyễn Thị Bích Ngọc
2 | Viết trang liên hệ, contact |  | Trần Quốc Tuấn
3 | Viết trang blog, woman |  | Nguyễn Thị Linh Ngân
4 | Viết giỏ hàng, trang |  | Trương Thị Thủy
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Trần Quốc Tuấn | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Thị Linh Ngân | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1 | 1 | 1
4 | Trương Thị Thủy | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Trần Quốc Tuấn | 1
Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1
Trương Thị Thủy | 1