## Sheet1
BIÊN BẢN HỌP, LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 13
Thời gian – time: 19h- 1/4/2023
Địa điểm – location: google meet
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trương Thu Huyền
Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Linh Ngân | Đúng giờ
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Đúng giờ
3 | Trương Thị Thủy | Đúng giờ
4 | Trần Quốc Tuấn | Đúng giờ
5 | Trương Thu Huyền | Đúng giờ
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | đảm bảo học git-hup đầy đủ | Trần Quốc Tuấn | 19h-19h40h
2 | chọn màu bố cục | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 19h40-19h50
3 | phân chia nhiệm vụ thiết kế web | Trương Thu Huyền | 19h50-20h10
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | học git-hup | Tiếp tục nghiên cứu |  | Tự học trên youtube
2 | chọn màu bố cục | 3 màu bố cục: Trắng, đen, hồng
3 | Nhiệm vụ thiết kế web bán quần áo | Thiết kế header và footer và tìm tài liệu liên quan |  | Thiết kế header và footer và tìm tài liệu
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | học git-hup | 1-7/4/2023 | cả nhóm | cả nhóm phải có tk và biết dùng git
2 | Thiết kế header | 1-14/4/2023 | Linh Ngân +Tuấn
3 | Thiết kế footer | 1-14/4/2023 | Ngọc+ Huyền
4 | Tìm tài liệu sản phẩm | 1-14/4/2023 | Trương Thị Thủy
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Nguyễn Thị Linh Ngân | Tạo header
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chọn màu bố cục
| Trương Thu Huyền | tạo footer
| Trương Thị Thủy | Chọn màu bố cục
| Trần Quốc Tuấn | hướng dẫn học git thêm
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1