## Sheet1
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 13
Thời gian – time: 18h-19h10(08/04/2023)
Địa điểm – location: zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thành viên tham dự - Participants: 4/5 thành viên
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Linh Ngân | x
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | x
3 | Trần Quốc Tuấn | x
4 | Trương Thu Huyền |  |  | x
5 | Trương Thị Thủy | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Thống nhất logo, tên web, tên cửa hàng, tên slogan | Tất cả thành viên | 15p
2 | Thống nhất Cách đặt tên class, id | Tất cả thành viên | 10p
3 | Phân công nhiệm vụ làm báo cáo và thiết kế code | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 20p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Còn gặp khó khăn trong vấn đề đặt slogan, tên shop | bàn bạc, tham khảo ý kiến từng thành viên và đưa ra quyết định |  | chọn lọc ý kiến theo bình chọn
2 | chưa giải quyết được vấn đè trong quá trình tạo header và footer cho trang web | tìm tài liệu, bàn bạc nhóm, trình chiếu đưa ra ý kiến cá nhân |  | thống nhất, bàn bạc nhóm
3 | khó khăn trong việc tìm tài liệu | tham khảo bạn bè, trang mạng, youtube |  | tham khảo trên mạng
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tạo tài khoản và tìm kiếm+tìm tài liệu về váy | 20/4/2023 | Linh Ngân
2 | Đăng nhập và quản lý giỏ hàng+ tìm tài liệu đồ ngủ | 20/4/2023 | Bích Ngọc
3 | Quản lý sản phẩm, đặt hàng và tìm hiểu về áo | 20/4/2023 | Thủy
4 | Quản lý đơn, quản lý tài khoản và tìm tài liệu về phụ kiện | 20/4/2023 | Thu Huyền
5 | Tìm tài liệu về quần | 20/4/2023 | Tuấn
Đóng góp nhóm – Team contribution- Không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 5 | Số phiếu 4 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Thị Linh Ngân | 1
Nguyễn Thị Bích Ngọc |  | 1
Trương Thị Thủy | 1